## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 100% | Doanh | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 100% | Doanh
Logo | 2023-05-17 |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2023-05-18 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2023-05-19 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2023-05-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2023-05-21 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Banner | 2023-05-16 | 2023-05-21 | 100% | Doanh | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 100% | Doanh
Product và service | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 100% | Doanh | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 100% | Doanh
Responsive cho các phần | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 100% | Doanh | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 90% | Doanh
Sửa responsive final | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 100% | Doanh | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 100% | Doanh
tạo git hub | 2023-05-08 | 2023-05-27 | 100% | Hoang | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 100% | Hoang Anh
why you choose us,reason | 2023-05-09 | 2023-05-28 | 200% | Hoang | 2023-05-26 | 2023-05-28 | 200% | Hoang Anh
quality | 2023-05-10 | 2023-05-29 | 300% | Hoang | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 300% | Hoang Anh
galllery | 2023-05-11 | 2023-05-30 | 400% | Hoang | 2023-05-28 | 2023-05-30 | 400% | Hoang Anh
customer | 2023-05-12 | 2023-05-31 | 500% | Hoang | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 500% | Hoang Anh
footer,back to top | 2023-05-13 | 2023-06-01 | 600% | Hoang | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 600% | Hoang Anh
reponsive từ quality -footer | 2023-05-14 | 2023-06-02 | 700% | Hoang | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 700% | Hoang Anh
dark theme quality-footer | 2023-05-15 | 2023-06-03 | 800% | Hoang | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 800% | Hoang Anh